Приложение

к постановлению главы сельсовета

от  28.01.2013г. № 13

Комплексный план мероприятий,

посвященных празднованию 300- летия образования села Бобровка

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подать документы в краевую администрацию по детской площадке, предполагаемой строительством около здания Бобровского КДЦ | Январь 2013 | Иванов Е.М. |
| 2 | Историко-краеведческая работа по подбору информации о селе Бобровка | В течение года | Бобровский КДЦ |
| 3 | Установка теннисного стола в КДЦ | февраль | Коротенко С.М. |
| 4 | Информирование жителей села о праздновании 300-летия образования с. Бобровка | До 1 марта 2013 года | Администрация сельсовета, депутаты Совета депутатов, КДЦ |
| 5 | Объявить конкурс на лучшую модель стелы, расположенной на въезде в село | До 1 марта 2013 года | Иванов Е.М., Хабарова Н.А. |
| 6 | Открытый турнир по настольному теннису, шахматам | март | Логинов Ю.П. Шубин Д.А. Коротенко В.С. |
| 7 | Беседы в музеи села Бобровка «С чего начинается Родина?» | В течении года | Бобровский КДЦ |
| 8 | Изготовление и размещение баннеров, посвященных 300-летию образования с. Бобровка | До 1 апреля 2013 года | Иванов Е.М., Логинов Ю.П. |
| 9 | Размещение публикаций, посвященных 300-летию образования села Бобровка, в газете «Первомайский вестник» | Весь период | Администрация сельсовета |
| 10 | Размещение публикаций, посвященных 300-летию образования с. Бобровка «Село, тебя я воспеваю», в газете «Бобренок» | Весь период | Галынская М.А., Анпилова И.Н. |
| 11 | Проведение работы по привлечению внебюджетных средств для подготовки и проведения празднования 300-летия | 1 квартал 2013 года | МКДОУ «Бобровский детский сад «Теремок» |
| 12 | Проведение классных часов на тему: - История образования села; - Почетный жители села, кто они? - История села в названия улиц; - Село, в котором я живу; - Знаменитые люди села | январь | МБОУ «Бобровская СОШ» классные руководители |
| 13 | Проведение круглых столов, турниров, уроков на тему: -«Женщина на войне»; - «Знаешь ли ты свой край?»; - «Славим твое имя-МАТЬ»; - Кто стоит у руля?»; - Самая читающая семья; - Женщина, славим имя твое; - библиотечный урок «История школы»; - День героя. Трижды кавалер ордена Славы Охапкин | По отдельному плану | МБОУ «Бобровская СОШ» |
| 14 | Организация встреч: - с воинами, служившими в Афганистане «Опаленные Афганом»; - с чемпионом России жителем с.Бобровка Д.Шевелевым; -День открытых дверей; - Встречи с ветеранами труда; | По отдельному плану | МБОУ «Бобровская СОШ» |
| 15 | Конкурс сочинений, кроссвордов: - Сочинение «Как бы я улучшил село»; - кроссворды о селе; - очерки об односельчанах «Мое увлечение- моя жизнь»; -викторина «Моя малая Родина- село Бобровка»; -Изготовление буклета «История среднего образования в селе» | По отдельному плану | МБОУ «Бобровская СОШ» |
| 16 | Экскурсии по селу: - Что нас окружает? (для уч-ся 1 классов) - Изменение технического оснащения ООО «Бобровский лесокомбинат» с последующей разработкой научного исследования | По отдельному плану | МБОУ «Бобровская СОШ» |
| 17 | Концертные программы по округам «Праздник улиц» | Июнь- август | Бобровский КДЦ, сельские депутаты |
| 18 | Открытый женский турнир по волейболу, посвященный 300-летию села | 2-3 квартал | Коротенко С.М. |
| 19 | Туристический поход, посвященный 300- летию с. Бобровка | Лето 2013 | Коротенко СМ |
| 20 | Организация выставок: - фотовыставка «Туристическими тропами Алтая»; - стихов о селе «Прошлое и настоящее села»; - фотовыставка «Узнай уголок своего села»; - выставка из природного материала; -фотовыставка «Село мое неброское, сибирское село»; - фотовыставка В.И. Верещагина «Праздники. Обычаи. Традиции»; - выставка цветов «Земная красота»; - декаративно- прикладное творчество жителей с. Бобровка; - выставка детского рисунка «Село мое родное» | По отдельному плану В течение года Август Сентябрь По отдельному плану | МБОУ «Бобровская СОШ» Бобровский КДЦ Бобровский КДЦ Бобровский КДЦ МБОУДОД «Бобровская ДШИ» |
| 21 | Концертная программа, посвященная селу | Май 2013 | МБОУДОД «Бобровская школа искусств» |
| 22 | Познавательный проект «Познаем малую Родину», посвященный 300-летию села Бобровка | В течение года | МКДОУ «Бобровский детский сад «Теремок» |
| 23 | Выдвижение кандидатур жителей села на звание «Почетный гражданин села Бобровка» | До июля 2013 года | Немецкая Л.Н. Сторожевых Н.И. |
| 24 | Представление документов для награждений Почетными грамотами и Благодарственными письмами | До июля 2013 года | Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели |
| 25 | Изготовление удостоверения «Почетный гражданин села Бобровка», Почетных грамот и Благодарностей в соответствии с решением Совета депутатов и постановлением главы сельсовета | До 1 сентября 2013 года | Жданова А.В. |
| 26 | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию 300-летия образования села Бобровка | Январь-февраль 2013 | Галынская М.А., Анпилова И.Н. |
| 27 | Организация благоустройства дворовых территорий | До 01.08.2013 | Комиссия по благоустройству |
| 28 | Обустройство детской площадки в районе улиц Лесная- Чкалова | 2013 года | Иванов Е.М. |
| 29 | Ремонт крыши в здании Дома культуры | Лето 2013 года | Иванов Е.М. |
| 30 | Организация работы тренажерного зала в фойе здания Дома культуры | 2013 год | Иванов Е.М. |
| 31 | Издание книги, посвященной с. Бобровка | До сентября 2013 года | Дуров А.Г., Хабарова Н.А., Шубин Д.А., Лисица О.В. |
| 32 | Обустройство территорий магазинов, кафе (освещение, озеленение, цветочное оформление и благоустройство) | Весь период | Индивидуальные предприниматели |
| 33 | Проведение спортивных мероприятий, посвященных 300-летию села: - настольный теннис; - волейбол; - стрельба из пневматической винтовки; - спортивная игра «Зарница» | По отдельному плану | Учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ «Бобровская СОШ» |
| 34 | Закладка парка в честь 300-летия со дня образования с. Бобровка | Весна 2013 года | ООО «Бобровский лесокомбинат» (Д.А. Шубин) |
| 35 | Грейдирование улицы Советская (около здания Дома культуры) |  | Администрация сельсовета |
| 36 | Обеспечение благоустройства основного места проведения праздника: - асфальтирование площадки около здания ДК; - ремонт крыльца здания ДК | До сентября 2013 года | Иванов Е.М. |
| 37 | Строительство часовни | Лето 2013 года | Иванов Е.М., Шубин С.Ю., Логинов Ю.П. |
| 38 | Установка автобусной остановки около ветучастка | Лето 2013 года | Иванов Е.М. Логинов Ю.П. |
| 39 | Работа волонтерских отрядов «Ветеран живет рядом» | Май 2013 | Учащиеся МБОУ «Бобровская СОШ» |
| 40 | Экологическо-трудовые десанты по уборке территории школы с. Бобровка, сквера Памяти, территории села | Май 2013 года | Учащиеся МБОУ «Бобровская СОШ» |
| 41 | Проведение конкурса на звание «Лучший дом села», «Лучшая придомовая территория» | До 01.08.2013 | Боровая Т.В. |
| 42 | Празднование 300-летия со Дня образования села Бобровка | сентябрь | Администрация сельсовета Бобровский КДЦ |
| 43 | Организация приглашения гостей на День села | До 1 сентября 2013 года | Жданова А.В. |
| 44 | Праздничное оформление торговых и промышленных предприятий, учреждений | Ко Дню села | Руководители |
| 45 | Проведение организационной работы с торговыми предприятиями села по прекращению продажи алкогольной продукции во время праздничного мероприятия в селе | До 01.09.2013 | Администрация сельсовета, участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 46 | Обеспечение охраны правопорядка и противопожарной безопасности в местах проведения празднования Дня села | В день проведения Дня села | Жданов А.Е., Авсиевич А.А. |
| 47 | Обеспечение скорой помощи в местах проведения Дня села | В день проведения Дня села | Адаменко А.С. |
| 48 | Организация торгового обслуживания | в день празднования Дня села | Орг. комитет |
| 49 | Лыжный десант по тропе Гуляева-Сусанина | Ноябрь 2013 года | Учитель физической культуры МБОУ «Бобровская СОШ» |